Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ  местной администрации с.п. Ново-Хамидие

за 2025 год

В соответствии с постановлением местной  администрации с.п.Ново-Хамидие от 28.10.2022 года № 37-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР»,  на основании отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В представленном отчете  дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей, по состоянию на 10.01.2026 года.

В 2025 году на территории сельского поселения  Ново-Хамидие реализовывались четыре муниципальных программы.

Общий объем финансирования муниципальных программ за 2025год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2026 – 1482,8 тыс рублей;

- планируемые из местного бюджета 1482,8 тыс.руб

- фактически профинансировано 0,00 тыс. рублей (0% МП / 0% МБ).

Таблица 1.

Анализ  фактического исполнению муниципальных программ

за 2025год

( руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель Тыс.руб МП/МБ | Фактическое исполнение, с учетом внесенных изменений | Исполнение МП / МБ * (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР на 2023-2026гг.» №50-п от 30.12.2022г. | 65,00/65,00 | 00,00/00,00 | 0 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении Ново-Хамидие Терского муниципального района на 2024 - 2026 годы» №2/1-п от 25.12.2024 г. | 1415,8/1415,8 | 478,5/478,5 | 33,8 |
| 3. | Муниципальная программа "Программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР на период 2025-2027 годы" №23-п от 11.11.2025 г. | 2,0/2,0 | 00,00/00,00 | 0 |
|  | Итого: | 1482,8/1482,8 | 478,5/478,5 | 33,8 |

* Сокращение МП / МБ: предусмотрено Муниципальной программой / предусмотрено Местным бюджетом.

Таблица 2.

Информация о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Единица измерения | Количе ство преду смотрен ных целевых показа телей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Об утверждении целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Ново-Хамидие Терского муниципального района КБР на период 2025-2027 годы" №23-п от 11.11.2025 г.. (шт) |  | 9 | 9 | 100 |
|  | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в средствах массовой информации (ед) |  | 21 | 21 | 100 |
|  | Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму (ед) |  | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении Ново-Хамидие Терского муниципального района на 2024 - 2026 годы» №2/1-п от 25.01.2024 г. |  | 5 | 4 | 93 |

Оценка эффективности  основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка .

### По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эj) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Эj равно 95 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эj от 75 до 95, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эj менее 75, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эj ≥ 100) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Глава сельского поселения Ново-Хамидие

Терского муниципального района КБР                                             Х.Х. Ардавов